## Slide 1
DIGITALIZACE PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI
Projekt
Registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/23_017/0000190

## Slide 2
Aktivita 1 Vývoj softwaru a pořízení HW
Výběr SW byl schválen Radou kraje, podpis smlouvy se předpokládá v říjnu/listopadu 2024
Probíhá tvorba podrobných podkladů pro zpracovatele SW (metodika opírající se o kartu služby a další analytické podklady)

## Slide 3
Aktivita 2 Vybavení IVC a asistivní technologie
Příprava VŘ na zřízení nových IVC (vyhlášení na podzim 2024)
Smlouvy o výpůjčce budou projednány s organizacemi, kde budou IVC zřízena
Asistivní technologie – příprava VŘ, detailní průzkum trhu, komunikace s výrobci, akademickým sektorem apod.

## Slide 4
Léto 2024 – akreditace vzdělávacích kurzů, od září 2024 probíhají akreditované kurzy
Certifikáty za ½ rok 2024 budu distribuovány v průběhu října
Připravují se kurzy pro IVC
Koordinátorky pravidelně komunikují a navštěvují pečovatelské služby
Aktivita 3 Vzdělávání

## Slide 5
Aktivita 4 Analýzy a strategie
Dokončení Analýza změny – připravujeme zveřejnění na webu www.epece.cz
Příprava metodiky tvorby rozvojových plánů

## Slide 6
Aktivita 5 Řízení a administrace
Dohoda o ukončení partnerství s Charitou Litoměřice k 30.9.2024
Aktivity Charity Litoměřice bude realizovat Ústecký kraj prostřednictvím RRA

## Slide 7
Harmonogram pro další období
Podzim 2024, zahájení agilního vývoje SW
Rok 2025, testování, nákup telefonů, smlouvy o výpůjčce
Podzim 2024, VŘ na vybavení IVC, uzavření smluv o výpůjčce
Začátek roku 2025, VŘ na asistivní technologie
Pokračování vzdělávání pracovníků pečovatelských služeb
Rok 2025, spuštění vzdělávání v IVC a zaškolení testérů SW
Zima 2024/2025, zahájení tvorby rozvojových plánů

## Slide 8
Kontakty
Vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
lafkova.p@kr-ustecky.cz
Ing. Petra Lafková, MPA
Hlavní projektový manažer
marek@rra.cz
Ladislav Marek
Vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
hajsman.p@kr-ustecky.cz
Ing. Pavel Hajšman
Ředitel Datového centra Ústeckého kraje
tomas.kejzlar@dcuk.cz
Ing. Tomáš Kejzlar
Vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
jelinek.j@kr-ustecky.cz
Bc. Jan Jelínek